|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | **PROJECT: TEMPLATELAB PROTOTYPE DESIGN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |
|  |  | | | | | **Project Manager: Owen Armstrong** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | **ACTIVITY PLAN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |
|  |  | | | | |  | | **WEEK >** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 2 3 4 5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | |  | | | | **#** | | | | | **Activity** | | |  | | |  | | | | **Start** | | | **End** | | | | | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | 21 | | | 22 | | | 23 | | | 24 | | | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | 29 | | | 30 | | | 31 | | | 32 | | | 33 | | | 34 | | | 35 | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | **20** | | | | | **PROJECT MANAGEMENT** | | | 01/06/20 | | | 03/07/20 | | | | **1** | | | **33** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | **40** | | | | | **PROTOTYPE DESIGN** | | | 01/06/20 | | | 11/06/20 | | | | **1** | | | **11** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | 41 | | | | | Review conceptual design | | | 01/06/20 | | | 05/06/20 | | | | **1** | | | **5** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | 42 | | | | | Check compliance of all parts | | | 08/06/20 | | | 10/06/20 | | | | **8** | | | **10** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | 43 | | | | | Final Design Approval | | | 11/06/20 | | | 11/06/20 | | | | **11** | | | **11** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | **60** | | | | | **PRODUCTION DOCUMENTATION** | | | 12/06/20 | | | 22/06/20 | | | | **12** | | | **22** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | 61 | | | | | Electrical drawings | | | 12/06/20 | | | 19/06/20 | | | | **12** | | | **19** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | 62 | | | | | Mechanical drawings & workshop drawings | | | 12/06/20 | | | 19/06/20 | | | | **12** | | | **19** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | 63 | | | | | BOM definition and Requisition list generation | | | 22/06/20 | | | 22/06/20 | | | | **22** | | | **22** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | **80** | | | | | **PROCUREMENT** | | | 23/06/20 | | | 02/07/20 | | | | **23** | | | **32** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | **100** | | | | | **SOFTWARE DEVELOPMENT** | | | 23/06/20 | | | 03/07/20 | | | | **23** | | | **33** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | 101 | | | | | C++ Coding | | | 23/06/20 | | | 01/07/20 | | | | **23** | | | **31** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | 102 | | | | | Vision system setup | | | 23/06/20 | | | 03/07/20 | | | | **23** | | | **33** | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | 21 | | | 22 | | | 23 | | | 24 | | | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | 29 | | | 30 | | | 31 | | | 32 | | | 33 | | | 34 | | | 35 | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | **Total (hrs)** | | | **MANPOWER** | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 | | | | | | 14 | | | | | | 15 | | | | | 16 | | | | | | 17 | | | | | 18 | | | | | | 19 | | | | | | 20 | | | | | | 21 | | | 22 | | | 23 | | | 24 | | | 25 | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | 29 | | | 30 | | | 31 | | | 32 | | | 33 | | | 34 | | | 35 | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | **47** | | | **Project Manager** | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | |  | | | | | |  | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | |  | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | **64** | | | **Mechanical Constructor** | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 8 | | | | 8 | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | **80** | | | **Mechanical Engineer** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 8 | | | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 8 | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | |  | | | 8 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | **144** | | | **Automation Engineer 1** | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | |  | | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | 8 | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | 8 | | | | | | 8 | | | | | |  | | | | | |  | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | |  | | |  | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | | 8 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | **23** | | | **Procurement Officer** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | 8 | | | 8 | | | 1 | | | 1 | | |  | | |  | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | **0** | | | **Quality Manager** | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | © [templatelab.com](https://templatelab.com/) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | |  | | |

[](https://templatelab.com/)