## Swimming Pool Construction Sch.
COMPANY NAME HERE
Task | Owner | Start | Finish | % Complete | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10
[5 empty] | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16
[5 empty] | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2022-05-20
DESIGN | Design Corporation LTD | 2022-03-14 | 2022-04-01 | 100% | bar: 2022-03-18 to 2022-04-01
Instructions to a pool designer | Client & Project Manager | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 100% | bar: 2022-03-18
3D Modelling | Allan Fox (Design Corporation) | 2022-03-16 | 2022-03-25 | 100% | bar: 2022-03-18 to 2022-03-25
Design rework and approval | Design Corporation & Client | 2022-03-28 | 2022-04-01 | 100% | bar: 2022-04-01
PERMITTING | Administration Dept. | 2022-04-04 | 1955-04-15 | 75% | bar: 2022-04-08 to 2022-04-15
Building permit forms | Garry Chrismas | 1955-04-04 | 2022-04-05 | 100% | bar: 2022-04-08
Official permit approval process | Municipality officials | 2022-04-06 | 2022-04-15 | 60% | bar: 2022-04-08 to 2022-04-15
EXCAVATION | Heavy Machinery Team | 2022-04-18 | 2022-04-22 | 0% | bar: 2022-04-22
Digging | John Millman | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 0% | bar: 2022-04-22
Utilities protection | Mick Dixon | 2022-04-20 | 2022-04-22 | 0% | bar: 2022-04-22
STEEL, PLUMBING, ELECTRICAL | Special Teams | 2022-04-25 | 2022-05-06 | 0% | bar: 2022-04-29 to 2022-05-06
Lay the steel route | Construction Team | 2022-04-25 | 2022-04-29 | 0% | bar: 2022-04-29
Electrical installations | Electrical Team | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0% | bar: 2022-05-06
Plumbing installations | Plumbing Team | 2022-05-02 | 2022-05-06 | 0% | bar: 2022-05-06
VINYL POOL INSTALLATION | Installation Team | 2022-05-09 | 2022-05-13 | 0% | bar: 2022-05-13
Pool shipping | Truckers Co. | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 0% | bar: 2022-05-13
Pool installation | Installation Team | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 0% | bar: 2022-05-13
DECK & LANDSCAPING | Special Teams | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 0% | bar: 2022-05-20
Landscaping | Landscaping Team | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 0% | bar: 2022-05-20
Water features | Plumbing Team | 2022-05-16 | 2022-05-20 | 0% | bar: 2022-05-20
Deck customization | Outdoor Design Team | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 0% | bar: 2022-05-20
Custom lighting | Electrical Team | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 0% | bar: 2022-05-20
SWIMMING POOL
CONSTRUCTION SCHEDULE

## ©
© TemplateLab.com